## 공정표
#REF! | 주간업무보고 공정표
공정 |  | 중요도 | 금주실적 |  |  |  | 차주계획 | 비고
|  |  | 누적계획(금주) | 누적계획(차주) | 누적실적 | 달성율
전체 |  | 99.99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
사업관리 및 공통 | 프로젝트착수 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 프로젝트계획수립 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 사업관리 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 행사관리 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 품질보증 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 업무보고 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 테스트/인수/검수 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 교육 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 13.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NTIS 정보연계 | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 46.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
모니터링서비스 & SLA 협약관리 | 요구정의 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
과제신청원스톱서비스(기능) | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 34% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 문화 예술 포털
공정명 | 시작일 | 종료예정일 | 기간 | 담당자 | [39 empty] | 산출물
[5 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 | [5 empty] | 3주차 | [5 empty] | 4주차 | [5 empty] | 5주차 | [5 empty] | 6주차 | [5 empty] | 7주차
[5 empty] | 6월 4주차 |  |  |  | 6월 5주차 | [5 empty] | 7월 1주차 | [5 empty] | 7월 2주차 | [5 empty] | 7월 3주차 | [5 empty] | 7월 4주차 | [5 empty] | 8월 1주차
[5 empty] | 6월 21일 | 6월 22일 | 6월 23일 | 6월 24일 | 6월 26일 | 6월 27일 | 6월 28일 | 6월 29일 | 6월 30일 | 7월 1일 | 7월 3일 | 7월 4일 | 7월 5일 | 7월 6일 | 7월 7일 | 7월 8일 | 7월 10일 | 7월 11일 | 7월 12일 | 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 17일 | 7월 18일 | 7월 19일 | 7월 20일 | 7월 21일 | 7월 22일 | 7월 24일 | 7월 25일 | 7월 26일 | 7월 27일 | 7월 28일 | 7월 29일 | 7월 30일 | 7월 31일 | 8월 1일 | 8월 2일 | 8월 3일
Culture Art Social-contents media portal | 2017-06-21 | 2017-08-03 | 37일 (토요일포함) |  | 7월 1주차 7월 7일: 착수발표
분석 | 2017-06-21 | 2017-07-01 | 10일
주제선정 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 3일 | bar: 6월 4주차 6월 21일 to 6월 4주차 6월 23일
업무분석 | 2017-06-26 | 2017-07-01 | 7일
요구 사항 분석 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 5일 | 공통 | [39 empty] | 요구 사항 정의서 | bar: 6월 5주차 6월 26일 to 6월 5주차 6월 30일
단위업무 분석 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 1일 | 이양호 | [39 empty] | 단위업무 정의서 | bar: 6월 5주차 7월 1일
유스케이스 분석 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 1일 | 김진성, 설승민, 박미현 | [39 empty] | 유스케이스 다이어그램, 유스케이스 정의서 | bar: 6월 5주차 7월 1일
데이터 분석 |  |  | 1일
데이터 모델링 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 1일 | 김민환 | [39 empty] | ERD(논리) | bar: 6월 5주차 7월 1일
설계 |  |  | 4일
업무 설계 |  |  | 3일
클래스 설계 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2일 | 박성빈 | [39 empty] | 클래스명세서 | bar: 7월 1주차 7월 3일 to 7월 1주차 7월 4일
화면 설계 |  |  | 2일
카테고리 메뉴 설계 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1일 | 박미현 | [39 empty] | 메뉴 구조도 | bar: 7월 1주차 7월 3일
화면 설계,착수발표준비 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2일 | 이양호, 김진성, 설승민 | [39 empty] | 화면정의서/목록 | bar: 7월 1주차 7월 3일 to 7월 1주차 7월 4일
데이터 설계 |  |  | 3일
데이터 설계 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2일 | 김민환 | [39 empty] | 표준단어, 용어사전, 자료사전,테이블정의서/테이블목록, ERD(물리) | bar: 7월 1주차 7월 3일 to 7월 1주차 7월 4일
개발 |  |  | 14일
데이터 베이스 구현 |  |  | 1일
테이블 명세서를 바탕으로 실제 테이블 생성 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 1일 | 김민환 | [39 empty] | sql developer tabel | bar: 7월 1주차 7월 5일
테이블 생성 후 실제 data입력 | [43 empty] | sql developer tabel | bar: 7월 1주차 7월 5일
자료 수집 |  |  | 2일
API 자료 수집 | 2017-06-24 | 2017-06-26 | 2일 | 설승민 | bar: 6월 4주차 6월 24일 to 6월 5주차 6월 26일
Spring 개발환경 구축 |  |  | 1일
Github repository 구성 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 1일 | 박성빈 | bar: 6월 5주차 7월 1일
MVC Project 기본 틀 구성 | [43 empty] | spring mvc project | bar: 6월 5주차 7월 1일
환경설정 | bar: 6월 5주차 7월 1일
>권한 설정(인터셉터,시큐리티) | bar: 6월 5주차 7월 1일
>메이븐 설정 | bar: 6월 5주차 7월 1일
>DB, ibatis설정 | bar: 6월 5주차 7월 1일
화면 Layout 구현 |  |  | 3일
bootstrap 사용하여 반응형 web 구현 | 2017-06-24 | 2017-06-28 | 4일 | 김진성 | bar: 6월 4주차 6월 24일 to 6월 5주차 6월 28일
코딩 |  |  | 7일
1. 공통 |  |  | 7일
로그인 모듈 구현 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1일 | 박성빈 | [39 empty] | 로그인 페이지 | bar: 7월 1주차 7월 6일
>ID, PASSWORD 유효성 검증(DB select) | bar: 7월 1주차 7월 6일
>로그인 정보를 session으로 저장 기능 구현(ID기억하기) | bar: 7월 1주차 7월 6일
>ID, PASSWORD email 인증 찾기 기능 구현,UI | bar: 7월 1주차 7월 6일
회원가입 모듈 구현 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1일 | 박성빈 | [39 empty] | 회원가입 페이지 | bar: 7월 1주차 7월 7일
>ID,PASSWORD,email,이름,생년월일, 유효성검증 | bar: 7월 1주차 7월 7일
>ID 중복 방지 기능 | bar: 7월 1주차 7월 7일
>사업자가입시 로그인폼 | bar: 7월 1주차 7월 7일
>우편번호 API 적용,UI | bar: 7월 1주차 7월 7일
게시판 모듈 구현 | - | - | - | 공통
>CRUD 구현,트랜젝션처리
>페이징 처리
>검색(키워드)기능 구현
>댓글,대댓글 기능 구현
2. 게시판(CAS-이야기, 커뮤니티)
공지사항 게시판 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 3일 | 박미현 | [39 empty] | 공지사항 게시판 및 페이지
>공통 모듈 적용 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2일 | 박미현 | bar: 7월 1주차 7월 6일 to 7월 1주차 7월 7일
>UI 구현 | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 1일 | 박미현 | bar: 7월 1주차 7월 8일
자유게시판 | 2017-07-06 | 2017-07-08 | 3일 | 김진성 | [39 empty] | 자유게시판 및 페이지
>공통 모듈 적용 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 1일 | 김진성 | bar: 7월 1주차 7월 6일 to 7월 1주차 7월 7일
>게시글 신고 기능 적용 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | 2일 | 박성빈 | bar: 7월 1주차 7월 8일 to 7월 2주차 7월 10일
>UI 구현 | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 1일 | 김진성 | bar: 7월 1주차 7월 8일
공연홍보게시판 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 3일 | 김진성 | [39 empty] | 공연 게시판 및 페이지
>공통 모듈 적용 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2일 | 김진성 | bar: 7월 2주차 7월 10일 to 7월 2주차 7월 11일
>게시글 신고 기능 적용 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2일 | 박성빈 | bar: 7월 2주차 7월 11일 to 7월 2주차 7월 12일
>UI 구현 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 김진성 | bar: 7월 2주차 7월 12일
Cas 소개 페이지 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 박미현 | [39 empty] | CAS 소개 페이지
>UI 구현 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 박미현 | bar: 7월 2주차 7월 10일
펀딩 성공 사례 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 3일 | 박미현 | [39 empty] | 크라우드 펀딩성공 사례 페이지
>공통 모듈 적용 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2일 | 박미현 | bar: 7월 2주차 7월 11일 to 7월 2주차 7월 12일
>UI 구현 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1일 | 박미현 | bar: 7월 2주차 7월 13일
공연 행사 일정 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2일 | 설승민 | [39 empty] | 공연 행사 페이지, 캘린더 API
>공통 모듈 적용 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 1주차 7월 6일
>캘린더 API 적용 | bar: 7월 1주차 7월 6일
>UI 구현 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 1주차 7월 7일
PR영상 게시판 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 4일 | 김진성 | [39 empty] | PR영상 게시판 및 페이지, 영상 썸네일 API
>공통 모듈 적용 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2일 | 김진성 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 14일
>게시글 신고 기능 적용 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2일 | 박성빈 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 14일
>게시글 추천 기능 적용 | 2017-07-15 | 2017-07-17 | 2일 | 박성빈 | bar: 7월 2주차 7월 15일 to 7월 3주차 7월 17일
>UI 구현 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1일 | 김진성 | bar: 7월 2주차 7월 15일
3. 회원관리(CASER)
Caser 메인 페이지 | 2017-07-08 | 2017-07-11 | 3일 | 김민환 | [39 empty] | Caser 메인 페이지 | bar: 7월 1주차 7월 8일
>인기별 리스트 | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 2주차 7월 10일
>신규별 리스트 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 2주차 7월 11일
>상세페이지 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1일 | 김민환
회원 검색 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 박미현 | [39 empty] | 회원 검색 페이지
>검색(키워드)기능 구현 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 박미현 | bar: 7월 2주차 7월 14일
프로필 뷰 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1일 | 박미현 | [39 empty] | 프로필 리더 페이지
>UI 구현 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1일 | 박미현 | bar: 7월 2주차 7월 15일
4. 마이 페이지
정보 수정 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 박미현 | [39 empty] | 정보수정 페이지
>정보 update 구현 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 박미현 | bar: 7월 3주차 7월 17일
>UI 구현 | bar: 7월 3주차 7월 17일
개인영상 관리 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 박미현 | [39 empty] | 개인 영상 페이지, 영상 썸네일 API
>썸네일 API 적용 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 박미현 | bar: 7월 3주차 7월 18일
사용자가 등록 펀딩 전체 리스트 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1일 | 이양호 | [39 empty] | 등록 펀딩 페이지
>리스트 출력 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 2주차 7월 15일
사용자의 진행중 펀딩 리스트 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 이양호 | [39 empty] | 진행 중인 펀딩 페이지
>리스트 출력 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 3주차 7월 17일
>펀딩 취소 메서드 구현 | bar: 7월 3주차 7월 17일
사용자의 완료된 펀딩 리스트 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 이양호 | [39 empty] | 완료 펀딩 페이지
>리스트 출력 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 3주차 7월 18일
>구분 메서드(달성, 미달성 표시) 구현 | bar: 7월 3주차 7월 18일
펀딩 내역 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 김민환 | [39 empty] | 펀딩 페이지 및 그래프 API
>통계 그래프 API 구현 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 2주차 7월 12일
펀딩 취소 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1일 | 김민환 | [39 empty] | 펀딩 취소 페이지 및 메서드
>환불 메서드 구현 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 2주차 7월 13일
포인트 사용내역 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1일 | 김진성 | [39 empty] | 포인트 페이지
>리스트 출력 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1일 | 김진성 | bar: 7월 3주차 7월 21일
충전 이력 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | 2일 | 설승민 | [39 empty] | 충전 페이지
>리스트 출력 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | 2일 | 설승민 | bar: 7월 1주차 7월 8일 to 7월 2주차 7월 10일
충전 하기 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2일 | 설승민
>통계 그래프 API 구현 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2일 | 설승민 | bar: 7월 2주차 7월 11일 to 7월 2주차 7월 12일
즐겨찾기 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 이양호 | [39 empty] | 즐겨찾기 페이지
>리스트 출력 및 추천 메서드 호출 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 3주차 7월 19일
1:1 문의 답변 확인 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 박성빈
>리스트 출력 및 메시지 전송 메서드 구현 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 박성빈 | bar: 7월 3주차 7월 18일
프로필 등록 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 김민환 | [39 empty] | 프로필 페이지
>Insert 트랜잭션 적용 및 UI 구현 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 2주차 7월 14일
프로필 수정 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1일 | 김민환
>Update 트랜잭션 적용 및 UI 구현 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 2주차 7월 15일
회원탈퇴 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 김민환 | [39 empty] | 회원 탈퇴 페이지
>DB내 탈퇴회원 처리 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 3주차 7월 17일
5. 크라우드 펀딩
펀딩등록 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1일 | 이양호 | [39 empty] | 펀딩 페이지
>Insert 트랜잭션 적용 및 UI 구현 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 1주차 7월 6일
성공 펀딩 리스트 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1일 | 이양호
>리스트 출력 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 1주차 7월 7일
실패 펀딩 리스트 | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 1일 | 이양호
>리스트 출력 | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 1주차 7월 8일
진행중 리스트 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 이양호
>리스트 출력 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 2주차 7월 10일
종료된 리스트 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 이양호
>리스트 출력 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 2주차 7월 12일
진행중 리스트 상세 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1일 | 이양호
> UI 구현 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 2주차 7월 11일
종료된 리스트 상세 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1일 | 이양호
> UI 구현 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 2주차 7월 13일
6 QnA
FAQ | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1일 | 박미현 | [39 empty] | QnA 페이지
> UI 구현 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1일 | 박미현 | bar: 7월 3주차 7월 21일
1:1문의 사항 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 1일 | 박미현,김진성
> 텍스트 전송 및 UI 구현 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 1일 | 박미현,김진성 | bar: 7월 3주차 7월 22일
7 Admin
관리자 로그인 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 박성빈 | [39 empty] | 관리자 로그인 페이지
>ID, PASSWORD 유효성 검증(DB select) | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 박성빈 | bar: 7월 3주차 7월 19일
관리자 로그아웃 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1일 | 박성빈
>session 정리 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1일 | 박성빈 | bar: 7월 3주차 7월 20일
메인 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1일 | 설승민 | [39 empty] | 관리자 메인 페이지
> 리스트 출력 및 UI 구현 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 2주차 7월 13일
캐러셀 리스트 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 설승민 | [39 empty] | 캐러셀 관리 페이지
> 썸네일 API 적용 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 2주차 7월 14일
> 리스트 출력 UI 구현 | bar: 7월 2주차 7월 14일
캐러셀 추가 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1일 | 설승민
> 그림 파일 Upload 구현 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 2주차 7월 15일
> 미리보기 기능 구현 | bar: 7월 2주차 7월 15일
> UI 구현 | bar: 7월 2주차 7월 15일
캐러셀 수정 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 설승민
> 그림 파일 Upload 구현 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 3주차 7월 17일
> 미리보기 기능 구현 | bar: 7월 3주차 7월 17일
> UI 구현 | bar: 7월 3주차 7월 17일
캐러셀 삭제 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 설승민
> UI 구현 |  |  |  | 설승민 | bar: 7월 3주차 7월 18일
클라우드 펀딩 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 설승민 | [39 empty] | 크라우드 펀딩 관리 페이지
> 그래프 API 적용 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 3주차 7월 19일
> UI 구현 |  |  |  | 설승민 | bar: 7월 3주차 7월 19일
포인트 장부 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1일 | 설승민 | [39 empty] | 포인트 장부 관리 페이지
> UI 구현 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 3주차 7월 20일
회원 카운트 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 김민환 | [39 empty] | 카운트 관리 페이지
> 통계 그래프 API 적용 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 3주차 7월 18일
> UI 구현 | bar: 7월 3주차 7월 18일
펀딩 카운트 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 김민환
> UI 구현 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 3주차 7월 19일
포인트 카운트 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1일 | 김민환
> UI 구현 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1일 | 김민환 | bar: 7월 3주차 7월 20일
공지사항 관리 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1일 | 박성빈 | [39 empty] | 공지사항 관리 페이지
> 게시판 공통 모듈 적용 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1일 | 박성빈 | bar: 7월 3주차 7월 21일
신고 관리 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 1일 | 박성빈 | [39 empty] | 신고 기능 관리 페이지
> 신고 처리 메서드 구현 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 1일 | 박성빈 | bar: 7월 3주차 7월 22일
CAS 소개페이지 관리 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1일 | 박미현,설승민 | [39 empty] | 게시판 관리 페이지 | bar: 7월 4주차 7월 24일
> CRUD 기능 적용 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1일 | 박미현,설승민
펀딩 성공 사례 페이지 관리 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1일 | 설승민
> UI 구현 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1일 | 설승민 | bar: 7월 3주차 7월 21일
자유게시판 관리 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 김진성
> 게시판 공통 모듈 적용 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 김진성 | bar: 7월 3주차 7월 17일
공연 홍보 게시판 관리 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 김진성
> 게시판 공통 모듈 적용 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 김진성 | bar: 7월 3주차 7월 18일
PR 영상 게시판 관리 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 김진성
> 게시판 공통 모듈 적용 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 김진성 | bar: 7월 3주차 7월 19일
> 영상 업로드 API 적용 | bar: 7월 3주차 7월 19일
QnA관리 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1일 | 박성빈 | [39 empty] | QnA 관리 페이지
> 리스트 출력 및 UI 구현 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1일 | 박성빈 | bar: 7월 4주차 7월 24일
클라우드 펀딩 게시판 관리 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 이양호
> 리스트 출력 및 UI 구현 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 2주차 7월 14일
회원관리 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1일 | 이양호 | [39 empty] | 회원 관리 페이지
> 회원 삭제 기능 구현 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1일 | 이양호 | bar: 7월 3주차 7월 20일
단위 테스트 실시 및 최종발표준비
통합테스트 실시 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 6일 | 공통 | [39 empty] | 통합테스트시나리오(결과) | bar: 7월 4주차 7월 25일 to 8월 1주차 7월 31일
발표준비 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 3일 | 공통 | [39 empty] | ppt | bar: 6월 4주차 6월 22일; 8월 1주차 8월 1일 to 8월 1주차 8월 3일
이행
시스템 사용교육
사용자매뉴얼 작성 | [43 empty] | 사용자매뉴얼
관리자매뉴얼 작성 | [43 empty] | 관리자매뉴얼