## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[Culture Art Social-contents media portal]
[2017.07.01]
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  | [Creative Brain Resource]
작 성 자 | 이양호
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2017.07.01 | 최초 작성 | 이양호
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | 이양호 | 박성빈 | 설승민 | 김진성 | 김민환 | 박미현
프로젝트명 |  |  |  | Culture Art Social-contents media portal |  | 작성일 | 2017.07.01 | 작성자 | 이양호 | 업무수 | 11 | 11 | 11 | 18 | 11 | 8
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 단위업무 담당자 | 업무개시일 | 업무종료일 | 예상 Step수 | 업무시간 | 88 | 112 | 112 | 90 | 82 | 82
1 | LogIn | 로그인 | 공통 | Cas-Mem-Login | 로그인 | 박성빈 | 7.6 | 7.6 | 6 | 총 업무수 | 70
2 | SignUp | 회원가입 | 공통 | Cas-Mem-SignUp | 회원가입 | 박성빈 | 7.7 | 7.7 | 6 | 총 업무 시간 | 764
3 | Cas-01 | 공지사항 | 게시판 기본 | Cas-Story-Noti | 공지사항 | 박미현 | 7.6 | 7.8 | 16
4 | Cas-02 | CAS란? | 페이지 | Cas-Story-Info | CAS란? | 박미현 | 7.10 | 7.10 | 6
5 | Cas-03 | 펀딩 성공 사례 | 게시판 기본 | Cas-Story-Success | 펀딩 성공 사례 | 박미현 | 7.11 | 7.13 | 16
6 | Cas-04 | 공연 행사 일정 | 게시판 기본 | Cas-Story-Calender | 공연 행사 일정 | 설승민 | 7.6 | 7.7 | 16
7 | Freeboard-01 | 검색 | 검색 | Cas-Cmt-freeBoard | 자유게시판 | 김진성 | 7.6 | 7.7 | 4
8 | Freeboard-02 | 등록 | 등록 |  |  | 김진성 |  |  | 4
9 | Freeboard-03 | 수정 | 수정 |  |  | 김진성 |  |  | 4
10 | Freeboard-04 | 삭제 | 삭제 |  |  | 김진성 |  |  | 4
11 | Freeboard-05 | 신고 | 게시판 신고 |  |  | 박성빈 | 7.8 | 7.10 | 16
12 | Freeboard-06 | 상세 페이지 | 게시판 상세 |  |  | 김진성 | 7.8 | 7.8 | 6
13 | Prboard-01 | 검색 | 검색 | Cas-Cmt-PRBoard | 공연홍보 게시판 | 김진성 | 7.10 | 7.11 | 4
14 | Prboard-02 | 등록 | 등록 |  |  | 김진성 |  |  | 4
15 | Prboard-03 | 수정 | 수정 |  |  | 김진성 |  |  | 4
16 | Prboard-04 | 삭제 | 삭제 |  |  | 김진성 |  |  | 4
17 | Prboard-05 | 신고 | 게시판 신고 |  |  | 박성빈 | 7.11 | 7.12 | 16
18 | Prboard-06 | 상세 페이지 | 게시판 상세 |  |  | 김진성 | 7.12 | 7.12 | 6
19 | Movieboard-01 | 검색 | 검색 | Cas-Cmt-PickMe | PR영상 | 김진성 | 7.13 | 7.14 | 4
20 | Movieboard-02 | 등록 | 등록 |  |  | 김진성 |  |  | 4
21 | Movieboard-04 | 수정 | 수정 |  |  | 김진성 |  |  | 4
22 | Movieboard-05 | 삭제 | 삭제 |  |  | 김진성 |  |  | 4
23 | Movieboard-06 | 신고 | 게시판 신고 |  |  | 박성빈 | 7.13 | 7.14 | 16
24 | Movieboard-07 | 추천 | 게시판 추천 |  |  | 박성빈 | 7.15 | 7.17 | 16
25 | Movieboard-08 | PR영상 상세페이지 | 게시판 상세 |  |  | 김진성 | 7.15 | 7.15 | 6
26 | Caser-01 | 인기 | 게시판 추천 | Cas-Caser-main | caser메인 | 김민환 | 7.8 | 7.8 | 6
27 | Caser-02 | 리스트 | 게시판 기본 |  |  | 김민환 | 7.10 | 7.10 | 6
28 | Caser-03 | 상세 페이지 | 게시판 상세 |  |  | 김민환 | 7.11 | 7.11 | 6
29 | Caser-04 | 회원 검색 | 검색 | Cas-Caser-Search | 회원 검색 | 박미현 | 7.14 | 7.14 | 8
30 | Caser-05 | 프로필 뷰 | 페이지 | Cas-Caser-Profile | 프로필 뷰 | 박미현 | 7.15 | 7.15 | 6
31 | Mypage-01 | 정보 수정 | 수정 | Cas-My-InfoModify | 정보 수정 | 박미현 | 7.17 | 7.17 | 8
32 | Mypage-02 | 개인영상 관리 | 게시판 기본 | Cas-My-Content | 개인영상 관리 | 박미현 | 7.18 | 7.20 | 16
33 | Mypage-03 | 사용자가 등록 펀딩 전체 리스트 | 게시판 기본 | Cas-My-Fund | 펀딩 관리 | 이양호 | 7.15 | 7.15 | 8
34 | Mypage-04 | 사용자의 진행중 펀딩 리스트 |  |  |  | 이양호 | 7.17 | 7.17 | 8
35 | Mypage-05 | 사용자의 완료된 펀딩 리스트 |  |  |  | 이양호 | 7.18 | 7.18 | 8
36 | Mypage-06 | 펀딩 내역 | 게시판 | Cas-My-Invest | 개인 투자 관리 | 김민환 | 7.12 | 7.12 | 8
37 | Mypage-07 | 펀딩 취소 | 게시판 상세 |  |  | 김민환 | 7.13 | 7.13 | 8
38 | Mypage-08 | 포인트 사용내역 | 게시판 상세 |  |  | 김진성 | 7.21 | 7.21 | 8
39 | Mypage-09 | 충전 이력 | 게시판 기본 | Cas-My-Recharge | 충전 관리 | 설승민 | 7.8 | 7.10 | 12
40 | Mypage-10 | 충전 하기 | 페이지 |  |  | 설승민 | 7.11 | 7.12 | 12
41 | Mypage-11 | 즐겨찾기 |  | Cas-My-Favorite | 즐겨찾기 | 이양호 | 7.19 | 7.19 | 8
42 | Mypage-12 | 1:1 문의 답변 확인 |  | Cas-My-PriQ | 1:1 문의 답변 확인 | 박성빈 | 7.18 | 7.18 | 8
43 | Mypage-13 | 프로필 등록 |  | Cas-My-Profile | 프로필 | 김민환 | 7.14 | 7.14 | 8
44 | Mypage-14 | 프로필 수정 | 페이지 상세 |  |  | 김민환 | 7.15 | 7.15 | 8
45 | Mypage-15 | 회원탈퇴 | 페이지 | Cas-My-DropOut | 회원탈퇴 | 김민환 | 7.17 | 7.17 | 8
46 | Fund-01 | 펀딩등록 | 페이지 | Cas-Fund-Regist | 펀딩등록 | 이양호 | 7.6 | 7.6 | 8
47 | Fund-02 | 성공 펀딩 리스트 | 게시판 기본 | Cas-Fund-End | 펀딩종료 | 이양호 | 7.7 | 7.7 | 8
48 | Fund-03 | 실패 펀딩 리스트 |  |  |  | 이양호 | 7.8 | 7.8 | 8
49 | Fund-04 | 진행중 리스트 |  | Cas-Fund-List | 펀딩 리스트 보기 | 이양호 | 7.10 | 7.10 | 8
50 | Fund-05 | 종료된 리스트 |  |  |  | 이양호 | 7.12 | 7.12 | 8
51 | Fund-06 | 진행중 리스트 상세 |  |  |  | 이양호 | 7.11 | 7.11 | 8
52 | Fund-07 | 종료된 리스트 상세 |  |  |  | 이양호 | 7.13 | 7.13 | 8
53 | QnA-01 | FAQ | 페이지 | Cas-QnA-FAQ | FAQ | 박미현 | 7.21 | 7.21 | 6
54 | QnA-02 | 1:1 문의 사항 | 페이지 | Cas-QnA-PriQ | 1:1 문의 사항 | 박미현,김진성 | 7.22 | 7.22 | 10
55 | Admin-Common-01 | 관리자 로그인 | 관리자 공통 | Cas-Admin-LogIn | 관리자 로그인 | 박성빈 | 7.19 | 7.19 | 6
56 | Admin-Common-02 | 관리자 로그아웃 | 관리자 공통 | Cas-Admin-LogOut | 관리자 로그아웃 | 박성빈 | 7.20 | 7.20 | 6
57 | Admin-Common-03 | 메인 | 관리자 공통 | Cas-Admin-Main | 메인 | 설승민 | 7.13 | 7.13 | 8
58 | Admin-Basic-01 | 캐러셀 리스트 | 관리자 기본 관리 | Cas-Admin-Carousel | 기본관리 (캐러셀 관리) | 설승민 | 7.14 | 7.14 | 8
59 | Admin-Basic-02 | 캐러셀 추가 |  |  |  | 설승민 | 7.15 | 7.15 | 12
60 | Admin-Basic-03 | 캐러셀 수정 |  |  |  | 설승민 | 7.17 | 7.17 | 6
61 | Admin-Basic-04 | 캐러셀 삭제 |  |  |  | 설승민 | 7.18 | 7.18 | 6
62 | Admin-Basic-05 | 클라우드 펀딩 |  | Cas-Admin-Payment | 기본관리 (결제 관리) | 설승민 | 7.19 | 7.19 | 8
63 | Admin-Basic-06 | 포인트 장부 |  |  |  | 설승민 | 7.20 | 7.20 | 8
64 | Admin-Basic-07 | 회원 카운트 |  | Cas-Admin-Count | 기본관리 (카운트 관리) | 김민환 | 7.18 | 7.18 | 8
65 | Admin-Basic-08 | 펀딩 카운트 |  |  |  | 김민환 | 7.19 | 7.19 | 8
66 | Admin-Basic-09 | 포인트 카운트 |  |  |  | 김민환 | 7.20 | 7.20 | 8
67 | Admin-Board-01 | 공지사항 관리 | 관리자 게시판 관리 | Cas-Admin-Board | 게시판관리 | 박성빈 | 7.21 | 7.21 | 8
68 | Admin-Board-02 | 신고 관리 |  |  |  | 박성빈 | 7.22 | 7.22 | 8
69 | Admin-Board-03 | CAS 소개페이지 관리 |  |  |  | 박미현,설승민 | 7.24 | 7.24 | 16
70 | Admin-Board-04 | 펀딩 성공 사례 페이지 관리 |  |  |  | 설승민 | 7.21 | 7.22 | 16
71 | Admin-Board-05 | 자유게시판 관리 |  |  |  | 김진성 | 7.17 | 7.17 | 8
72 | Admin-Board-06 | 공연 홍보 게시판 관리 |  |  |  | 김진성 | 7.18 | 7.18 | 8
73 | Admin-Board-07 | PR 영상 게시판 관리 |  |  |  | 김진성 | 7.19 | 7.20 | 8
74 | Admin-Board-08 | QnA관리 |  |  |  | 박성빈 | 7.24 | 7.24 | 8
75 | Admin-Board-09 | 클라우드 펀딩 게시판 관리 |  |  |  | 이양호 | 7.14 | 7.14 | 8
76 | Admin-Member | 회원관리 | 관리자 회원 관리 | Cas-Admin-Member | 회원관리 | 이양호 | 7.20 | 7.20 | 8
77 | CSS | CSS 적용 | 공통 | - | - | 공통 | 7.25 | 7.31 | 20
78 | Test-Login | 로그인 테스트 | 테스트 | [5 empty] | 10
79 | Test-LogOut | 로그아웃 테스트 | [6 empty] | 10
80 | Test-SignUp | 회원가입 테스트 | [6 empty] | 10
81 | Test-Board | 게시판 테스트 | [6 empty] | 20
82 | Test-Repot | 신고 기능 테스트 | [6 empty] | 10
83 | Test-Recommend | 추천 기능 테스트 | [6 empty] | 10
84 | Test-Search | 검색 테스트 | [6 empty] | 10
85 | Integrate-Test | 통합테스트 | [6 empty] | 40

## Sheet2
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 단위업무 담당자 | 업무개시일 | 업무종료일 | 예상 Step수
1 | LogIn | 로그인 | 공통 | Cas-Mem-Login | 로그인 | 박성빈 | 7.6 | 7.6 | 6
2 | SignUp | 회원가입 | 공통 | Cas-Mem-SignUp | 회원가입 | 박성빈 | 7.7 | 7.7 | 6
3 | Cas-01 | 공지사항 | 게시판 기본 | Cas-Story-Noti | 공지사항 | 박미현 | 7.6 | 7.8 | 16
4 | Cas-02 | CAS란? | 페이지 | Cas-Story-Info | CAS란? | 박미현 | 7.10 | 7.10 | 6
5 | Cas-03 | 펀딩 성공 사례 | 게시판 기본 | Cas-Story-Success | 펀딩 성공 사례 | 박미현 | 7.11 | 7.13 | 16
6 | Cas-04 | 공연 행사 일정 | 게시판 기본 | Cas-Story-Calender | 공연 행사 일정 | 설승민 | 7.6 | 7.7 | 16
7 | Freeboard-01 | 검색 | 검색 | Cas-Cmt-freeBoard | 자유게시판 | 김진성 | 7.6 | 7.7 | 4
8 | Freeboard-02 | 등록 | 등록 |  |  | 김진성 |  |  | 4
9 | Freeboard-03 | 수정 | 수정 |  |  | 김진성 |  |  | 4
10 | Freeboard-04 | 삭제 | 삭제 |  |  | 김진성 |  |  | 4
11 | Freeboard-05 | 신고 | 게시판 신고 |  |  | 박성빈 | 7.8 | 7.10 | 16
12 | Freeboard-06 | 상세 페이지 | 게시판 상세 |  |  | 김진성 | 7.8 | 7.8 | 6
13 | Prboard-01 | 검색 | 검색 | Cas-Cmt-PRBoard | 공연홍보 게시판 | 김진성 | 7.10 | 7.11 | 4
14 | Prboard-02 | 등록 | 등록 |  |  | 김진성 |  |  | 4
15 | Prboard-03 | 수정 | 수정 |  |  | 김진성 |  |  | 4
16 | Prboard-04 | 삭제 | 삭제 |  |  | 김진성 |  |  | 4
17 | Prboard-05 | 신고 | 게시판 신고 |  |  | 박성빈 | 7.11 | 7.12 | 16
18 | Prboard-06 | 상세 페이지 | 게시판 상세 |  |  | 김진성 | 7.12 | 7.12 | 6
19 | Movieboard-01 | 검색 | 검색 | Cas-Cmt-PickMe | PR영상 | 김진성 | 7.13 | 7.14 | 4
20 | Movieboard-02 | 등록 | 등록 |  |  | 김진성 |  |  | 4
21 | Movieboard-04 | 수정 | 수정 |  |  | 김진성 |  |  | 4
22 | Movieboard-05 | 삭제 | 삭제 |  |  | 김진성 |  |  | 4
23 | Movieboard-06 | 신고 | 게시판 신고 |  |  | 박성빈 | 7.13 | 7.14 | 16
24 | Movieboard-07 | 추천 | 게시판 추천 |  |  | 박성빈 | 7.15 | 7.17 | 16
25 | Movieboard-08 | PR영상 상세페이지 | 게시판 상세 |  |  | 김진성 | 7.15 | 7.15 | 6
26 | Caser-01 | 인기 | 게시판 추천 | Cas-Caser-main | caser메인 | 김민환 | 7.8 | 7.8 | 6
27 | Caser-02 | 리스트 | 게시판 기본 |  |  | 김민환 | 7.10 | 7.10 | 6
28 | Caser-03 | 상세 페이지 | 게시판 상세 |  |  | 김민환 | 7.11 | 7.11 | 6
29 | Caser-04 | 회원 검색 | 검색 | Cas-Caser-Search | 회원 검색 | 박미현 | 7.14 | 7.14 | 8
30 | Caser-05 | 프로필 뷰 | 페이지 | Cas-Caser-Profile | 프로필 뷰 | 박미현 | 7.15 | 7.15 | 6
31 | Mypage-01 | 정보 수정 | 수정 | Cas-My-InfoModify | 정보 수정 | 박미현 | 7.17 | 7.17 | 8
32 | Mypage-02 | 개인영상 관리 | 게시판 기본 | Cas-My-Content | 개인영상 관리 | 박미현 | 7.18 | 7.20 | 16
33 | Mypage-03 | 사용자가 등록 펀딩 전체 리스트 | 게시판 기본 | Cas-My-Fund | 펀딩 관리 | 이양호 | 7.15 | 7.15 | 8
34 | Mypage-04 | 사용자의 진행중 펀딩 리스트 |  |  |  | 이양호 | 7.17 | 7.17 | 8
35 | Mypage-05 | 사용자의 완료된 펀딩 리스트 |  |  |  | 이양호 | 7.18 | 7.18 | 8
36 | Mypage-06 | 펀딩 내역 | 게시판 | Cas-My-Invest | 개인 투자 관리 | 김민환 | 7.12 | 7.12 | 8
37 | Mypage-07 | 펀딩 취소 | 게시판 상세 |  |  | 김민환 | 7.13 | 7.13 | 8
38 | Mypage-08 | 포인트 사용내역 | 게시판 상세 |  |  | 김진성 | 7.21 | 7.21 | 8
39 | Mypage-09 | 충전 이력 | 게시판 기본 | Cas-My-Recharge | 충전 관리 | 설승민 | 7.8 | 7.10 | 12
40 | Mypage-10 | 충전 하기 | 페이지 |  |  | 설승민 | 7.11 | 7.12 | 12
41 | Mypage-11 | 즐겨찾기 |  | Cas-My-Favorite | 즐겨찾기 | 이양호 | 7.19 | 7.19 | 8
42 | Mypage-12 | 1:1 문의 답변 확인 |  | Cas-My-PriQ | 1:1 문의 답변 확인 | 박성빈 | 7.18 | 7.18 | 8
43 | Mypage-13 | 프로필 등록 |  | Cas-My-Profile | 프로필 | 김민환 | 7.14 | 7.14 | 8
44 | Mypage-14 | 프로필 수정 | 페이지 상세 |  |  | 김민환 | 7.15 | 7.15 | 8
45 | Mypage-15 | 회원탈퇴 | 페이지 | Cas-My-DropOut | 회원탈퇴 | 김민환 | 7.17 | 7.17 | 8
46 | Fund-01 | 펀딩등록 | 페이지 | Cas-Fund-Regist | 펀딩등록 | 이양호 | 7.6 | 7.6 | 8
47 | Fund-02 | 성공 펀딩 리스트 | 게시판 기본 | Cas-Fund-End | 펀딩종료 | 이양호 | 7.7 | 7.7 | 8
48 | Fund-03 | 실패 펀딩 리스트 |  |  |  | 이양호 | 7.8 | 7.8 | 8
49 | Fund-04 | 진행중 리스트 |  | Cas-Fund-List | 펀딩 리스트 보기 | 이양호 | 7.10 | 7.10 | 8
50 | Fund-05 | 종료된 리스트 |  |  |  | 이양호 | 7.12 | 7.12 | 8
51 | Fund-06 | 진행중 리스트 상세 |  |  |  | 이양호 | 7.11 | 7.11 | 8
52 | Fund-07 | 종료된 리스트 상세 |  |  |  | 이양호 | 7.13 | 7.13 | 8
53 | QnA-01 | FAQ | 페이지 | Cas-QnA-FAQ | FAQ | 박미현 | 7.21 | 7.21 | 6
54 | QnA-02 | 1:1 문의 사항 | 페이지 | Cas-QnA-PriQ | 1:1 문의 사항 | 박미현,김진성 | 7.22 | 7.22 | 10
55 | Admin-Common-01 | 관리자 로그인 | 관리자 공통 | Cas-Admin-LogIn | 관리자 로그인 | 박성빈 | 7.19 | 7.19 | 6
56 | Admin-Common-02 | 관리자 로그아웃 | 관리자 공통 | Cas-Admin-LogOut | 관리자 로그아웃 | 박성빈 | 7.20 | 7.20 | 6
57 | Admin-Common-03 | 메인 | 관리자 공통 | Cas-Admin-Main | 메인 | 설승민 | 7.13 | 7.13 | 8
58 | Admin-Basic-01 | 캐러셀 리스트 | 관리자 기본 관리 | Cas-Admin-Carousel | 기본관리 (캐러셀 관리) | 설승민 | 7.14 | 7.14 | 8
59 | Admin-Basic-02 | 캐러셀 추가 |  |  |  | 설승민 | 7.15 | 7.15 | 12
60 | Admin-Basic-03 | 캐러셀 수정 |  |  |  | 설승민 | 7.17 | 7.17 | 6
61 | Admin-Basic-04 | 캐러셀 삭제 |  |  |  | 설승민 | 7.18 | 7.18 | 6
62 | Admin-Basic-05 | 클라우드 펀딩 |  | Cas-Admin-Payment | 기본관리 (결제 관리) | 설승민 | 7.19 | 7.19 | 8
63 | Admin-Basic-06 | 포인트 장부 |  |  |  | 설승민 | 7.20 | 7.20 | 8
64 | Admin-Basic-07 | 회원 카운트 |  | Cas-Admin-Count | 기본관리 (카운트 관리) | 김민환 | 7.18 | 7.18 | 8
65 | Admin-Basic-08 | 펀딩 카운트 |  |  |  | 김민환 | 7.19 | 7.19 | 8
66 | Admin-Basic-09 | 포인트 카운트 |  |  |  | 김민환 | 7.20 | 7.20 | 8
67 | Admin-Board-01 | 공지사항 관리 | 관리자 게시판 관리 | Cas-Admin-Board | 게시판관리 | 박성빈 | 7.21 | 7.21 | 8
68 | Admin-Board-02 | 신고 관리 |  |  |  | 박성빈 | 7.22 | 7.22 | 8
69 | Admin-Board-03 | CAS 소개페이지 관리 |  |  |  | 박미현,설승민 | 7.24 | 7.24 | 16
70 | Admin-Board-04 | 펀딩 성공 사례 페이지 관리 |  |  |  | 설승민 | 7.21 | 7.22 | 16
71 | Admin-Board-05 | 자유게시판 관리 |  |  |  | 김진성 | 7.17 | 7.17 | 8
72 | Admin-Board-06 | 공연 홍보 게시판 관리 |  |  |  | 김진성 | 7.18 | 7.18 | 8
73 | Admin-Board-07 | PR 영상 게시판 관리 |  |  |  | 김진성 | 7.19 | 7.20 | 8
74 | Admin-Board-08 | QnA관리 |  |  |  | 박성빈 | 7.24 | 7.24 | 8
75 | Admin-Board-09 | 클라우드 펀딩 게시판 관리 |  |  |  | 이양호 | 7.14 | 7.14 | 8
76 | Admin-Member | 회원관리 | 관리자 회원 관리 | Cas-Admin-Member | 회원관리 | 이양호 | 7.20 | 7.20 | 8
77 | CSS | CSS 적용 | 공통 | - | - | 공통 |  |  | 20
78 | Test-Login | 로그인 테스트 | 테스트 | [5 empty] | 10
79 | Test-LogOut | 로그아웃 테스트 | [6 empty] | 10
80 | Test-SignUp | 회원가입 테스트 | [6 empty] | 10
81 | Test-Board | 게시판 테스트 | [6 empty] | 20
82 | Test-Repot | 신고 기능 테스트 | [6 empty] | 10
83 | Test-Recommend | 추천 기능 테스트 | [6 empty] | 10
84 | Test-Search | 검색 테스트 | [6 empty] | 10
85 | Integrate-Test | 통합테스트 | [6 empty] | 40