## 공정표
#REF! | 주간업무보고 공정표
공정 |  | 중요도 | 금주실적 |  |  |  | 차주계획 | 비고
|  |  | 누적계획(금주) | 누적계획(차주) | 누적실적 | 달성율
전체 |  | 99.99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
사업관리 및 공통 | 프로젝트착수 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 프로젝트계획수립 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 사업관리 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 행사관리 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 품질보증 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 업무보고 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 테스트/인수/검수 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 교육 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 13.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NTIS 정보연계 | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 46.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
모니터링서비스 & SLA 협약관리 | 요구정의 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
과제신청원스톱서비스(기능) | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 34% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 과제신청원스톱서비스
공정명 | 시작일 | 종료예정일 | 기간 | 담당 | [39 empty] | 산출물
[5 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 | [5 empty] | 3주차 | [5 empty] | 4주차 | [5 empty] | 5주차 | [5 empty] | 6주차 | [5 empty] | 7주차
[5 empty] | 6월 4주차 |  |  |  | 6월 5주차 | [5 empty] | 7월 1주차 | [5 empty] | 7월 2주차 | [5 empty] | 7월 3주차 | [5 empty] | 7월 4주차 | [5 empty] | 8월 1주차
[5 empty] | 6월 21일 | 6월 22일 | 6월 23일 | 6월 24일 | 6월 26일 | 6월 27일 | 6월 28일 | 6월 29일 | 6월 30일 | 7월 1일 | 7월 3일 | 7월 4일 | 7월 5일 | 7월 6일 | 7월 7일 | 7월 8일 | 7월 10일 | 7월 11일 | 7월 12일 | 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 17일 | 7월 18일 | 7월 19일 | 7월 20일 | 7월 21일 | 7월 22일 | 7월 24일 | 7월 25일 | 7월 26일 | 7월 27일 | 7월 28일 | 7월 29일 | 7월 30일 | 7월 31일 | 8월 1일 | 8월 2일 | 8월 3일
Culture Art Social-contents media portal | 2017-06-21 | 2017-08-03 | 37일 (토요일포함)
분석 |  |  | 10일
주제선정 |  |  | 3일 | bar: 6월 4주차 6월 21일 to 6월 4주차 6월 23일
업무분석 |  |  | 7일
요구 사항 정의서 |  |  | 6일 | 공통 | bar: 6월 5주차 6월 26일 to 6월 5주차 6월 30일
단위업무 정의서 |  |  | 1일 | 이양호 | bar: 6월 5주차 7월 1일
유스케이스 다이어그램 및 정의서 |  |  | 1일 | 김진성, 설승민, 박미현 | bar: 6월 5주차 7월 1일
데이터 분석 |  |  | 일
요구 사항 분석 |  |  | 1일 | 김민환 | [39 empty] | ERD(논리) | bar: 6월 5주차 7월 1일
데이터 모델링
용어, 자료사전
설계 |  |  | 4일
업무 설계 |  |  | 3일
클래스 설계 |  |  | 3일 | [40 empty] | 클래스명세서
화면 설계 |  |  | 5일
용어, 자료사전 |  |  | 5일 | [40 empty] | 화면정의서/목록
데이터 설계 |  |  | 5일
데이터 설계 |  |  | 5일 | [40 empty] | 표준단어, 용어사전, 자료사전,테이블정의서/테이블목록, ERD(물리)
개발 |  |  | 14일
데이터 베이스 구현 |  |  | 5일
테이블 명세서를 바탕으로 실제 테이블 생성 |  |  | 2일 | [40 empty] | sql developer tabel
테이블 생성 후 실제 data입력 |  |  | 4일 | [40 empty] | sql developer tabel
Spring 개발환경 구축 |  |  | 3일
MVC Project 기본 틀 구성 |  |  | 2일 | [40 empty] | spring mvc project
환경설정 |  |  | 2일
>권한 설정(인터셉터,시큐리티) |  |  | 1일
>메이븐 설정 |  |  | 1일
>DB, mybatis설정 |  |  | 1일
화면 Layout 구현 |  |  | 3일
tiles3 사용하여 전체 layout틀 구성(main화면,sub화면) |  |  | 2일 | [40 empty] | main, sub 화면
bootstrap 사용하여 반응형 web 구현 |  |  | 2일 | [40 empty] | 모바일 페이지 접근가능
코딩 |  |  | 7일
1. 공통 |  |  | 7일
게시판 모듈 구현 |  |  | 5일 | [40 empty] | 기본 게시판
>CRUD 구현,트랜젝션처리 |  |  | 3일
>페이징 처리 |  |  | 2일
>검색(키워드)기능 구현 |  |  | 3일
>댓글,대댓글 기능 구현 |  |  | 2일
로그인 모듈 구현 |  |  | 7일 | [40 empty] | 로그인 페이지
>ID, PASSWORD 유효성 검증(DB select) |  |  | 4일
>로그인 정보를 cookie로 저장 기능 구현(ID기억하기) |  |  | 2일
>ID, PASSWORD email 인증 찾기 기능 구현,UI |  |  | 3일
회원가입 모듈 구현 |  |  | 7일 | [40 empty] | 회원가입 페이지
>ID,PASSWORD,email,이름,생년월일,성별 유효성검증 |  |  | 4일
>사업자가입시 로그인폼, 핸드폰번호로 본인인증 구현 |  |  | 2일
>자동가입방지 기능 구현 |  |  | 2일
>email 인증기능 구현,UI |  |  | 3일
file up&download구현 |  |  | 7일 | [40 empty] | file up, download 기능
>file up&download 기능구현 |  |  | 5일
>미리보기 기능 구현 |  |  | 3일
2. 게시판 |  |  | 10일
공지사항 게시판 |  |  | 2일 | [40 empty] | 공지사항 게시판 및 페이지
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일
>댓글, 대댓글 기능 삭제 |  |  | 2일
>UI 구현 |  |  | 2일
자유게시판 |  |  | 3일 | [40 empty] | 자유게시판 및 페이지
>공통 모듈 적용 |  |  | 3일
>스타일 편집기능 적용 |  |  | 2일
>게시글 추천, 비추천 기능 적용 |  |  | 1일
>UI 구현 |  |  | 1일
자주묻는 질문 게시판 |  |  | 2일 | [40 empty] | 자주묻는 질문 게시판 및 페이지
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일
>youtube API적용(동영상 재생) |  |  | 2일
Q&A |  |  | 2일 | [40 empty] | Q&A 게시판 및 페이지
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일
>댓글 추천, 비추천 기능 적용 |  |  | 1일
>게시글 공개, 비공개 기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 3주차 7월 21일
>UI 구현 |  |  | 1일 | bar: 7월 3주차 7월 21일
팀 등록 게시판 |  |  | 2일 | [40 empty] | 팀 등록 게시판 및 페이지 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 3주차 7월 22일
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 3주차 7월 22일
>UI 구현 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 3주차 7월 22일
3. 구장 찾기, 예약 및 결제 |  |  | 11일 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 3주차 7월 22일
구장 찾기 기능 구현 |  |  | 6일 | [40 empty] | 구장 찾기 페이지 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 3주차 7월 18일
>google maps API적용하여 지도표시 기능 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 15일
>내 위치기반, 지역별 검색기능 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 15일
>검색된 구장 클릭 시 구장정보제공 기능 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 15일
>직접 검색기능 적용(날짜,지역,종목,상호명) |  |  | 3일 | bar: 7월 2주차 7월 14일 to 7월 2주차 7월 15일
>검색 된 구장의 정보제공 기능 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 2주차 7월 15일 to 7월 3주차 7월 17일
>UI 구현 |  |  | 4일 | bar: 7월 2주차 7월 15일 to 7월 3주차 7월 18일
구장 예약 기능 구현 |  |  | 5일 | [40 empty] | 구장예약 페이지 | bar: 7월 3주차 7월 19일 to 7월 3주차 7월 22일
>검색한 구장의 예약기능 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 3주차 7월 19일 to 7월 3주차 7월 21일
>여러건의 예약이 처리가능 기능 적용(ex.장바구니) |  |  | 3일 | bar: 7월 3주차 7월 19일 to 7월 3주차 7월 21일
>예약 후 24시간 이내에 반드시 결제 안내창 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 3주차 7월 19일 to 7월 3주차 7월 21일
>예약 희망일로부터 24시간 이내에 예약 시 바로결제안내창 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 20일 to 7월 3주차 7월 21일
>바로 결제 시 카드, 무통장 결제방식 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 3주차 7월 22일
>매칭경기 결제 시 각각 50%결제 기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 3주차 7월 22일
>결제 후 취소 시(예약일 일주일 이전:100%,3일 전 50% , 이 후는 0% 적용) |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 22일
>UI 구현 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 22일
4. MyPage |  |  | 12일 | [40 empty] | My Page | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 4주차 7월 24일
문의내역 기능 구현 |  |  | 3일 | [40 empty] | 문의내역 페이지 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 15일
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 14일
>자신의 문의내역 확인 및 수정, 삭제기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 14일
>문의한 내역 검색기능 및 답변확인기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 2주차 7월 14일 to 7월 2주차 7월 15일
경기매치확인 기능 구현 |  |  | 3일 | [40 empty] | 경기매치 확인 페이지 | bar: 7월 3주차 7월 17일 to 7월 3주차 7월 18일
>예약 및 결제 된 자신의 매치경기 정보확인 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 17일
>예약 및 결제 취소 기능 |  |  | 1일 | bar: 7월 3주차 7월 17일
>매칭경기 후 결과를 입력할 수 있는 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 17일 to 7월 3주차 7월 18일
개인정보수정 구현 |  |  | 2일 | [40 empty] | 개인정보 수정 페이지 | bar: 7월 3주차 7월 19일 to 7월 3주차 7월 20일
>회원가입시 등록된 정보 수정 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 19일 to 7월 3주차 7월 20일
>팀정보 등록 및 수정, 삭제 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 19일 to 7월 3주차 7월 20일
예약 및 결제 내역확인 구현, 전체 UI |  |  | 4일 | [40 empty] | 예약 및 결제내역 확인 페이지 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 4주차 7월 24일
>날짜별로 검색기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 3주차 7월 22일
>예약 및 결제 취소 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 22일
>예약내역 결제를 바로 할 수 있는 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 4주차 7월 24일
구장 관리자 페이지 구현 |  |  | 5일 | [40 empty] | 구장관리자 페이지 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 3주차 7월 17일
>사용자들의 구장예약 및 결제내역 확인 기능 적용 (google calendar API) |  |  | 3일 | bar: 7월 2주차 7월 13일 to 7월 2주차 7월 15일
>정보입력, 수정, 삭제 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 2주차 7월 14일 to 7월 2주차 7월 15일
>이벤트 신청, 취소, 수정기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 2주차 7월 15일
>서비스 계약 신청, 연장, 해지, 취소신청 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 17일
전체관리자 페이지 구현, 전체 UI |  |  | 7일 | [40 empty] | 전체 관리자 페이지 | bar: 7월 3주차 7월 18일 to 7월 4주차 7월 24일
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 18일 to 7월 3주차 7월 19일
>계약 구장정보 검색, 승인, 수정,삭제 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 20일 to 7월 3주차 7월 21일
>개인회원정보괸리 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 3주차 7월 22일
>팀 경기 결과 지역별, 날짜별 리스트, 검색 기능 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 3주차 7월 22일 to 7월 4주차 7월 24일
5. 경기매치 |  |  | 6일 | [40 empty] | 경기매치 페이지 | bar: 7월 4주차 7월 24일 to 7월 4주차 7월 29일
친선 및 랭킹경기 페이지 구현 |  |  | 2일 | [40 empty] | 친선 및 랭킹경기 게시판 | bar: 7월 4주차 7월 24일 to 7월 4주차 7월 25일
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 4주차 7월 24일 to 7월 4주차 7월 25일
>지역,종목,나이,랭킹,날짜별 카테고리구성 및 검색기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 25일
>매칭 신청 시 게시자에게 메시지 전송기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 25일
>게시물 등록 시 팀정보 자동입력기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 25일
>경기 매치 완료 시 구장 예약페이지로 이동할 수 있는 기능적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 25일
>게시물의 매칭 상태표시 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 25일
>매칭 중, 매칭완료 상태 시 게시글 비활성화(선택할 수 없게) |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 25일
전체 팀 랭킹 페이지 구현 |  |  | 5일 | [40 empty] | 팀 랭킹 페이지 | bar: 7월 4주차 7월 25일 to 7월 4주차 7월 29일
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 4주차 7월 25일 to 7월 4주차 7월 26일
>팀이름, 팀원이름으로 검색기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 7월 4주차 7월 27일 to 7월 4주차 7월 28일
>순위 클릭 시 팀 정보제공 기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 29일
>종목별로 랭킹순위 표시기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 29일
6. 메시지 | bar: 7월 4주차 7월 24일 to 8월 1주차 7월 30일
메시지보내기 기능 구현 |  |  | 7일 | [40 empty] | 메시지 기능 | bar: 7월 4주차 7월 24일 to 8월 1주차 7월 30일
>메시지 보내기, 받기, 보관, 삭제 기능 적용 |  |  | 4일 | bar: 7월 4주차 7월 24일 to 7월 4주차 7월 27일
>수신확인 기능 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 4주차 7월 28일 to 8월 1주차 7월 30일
대화하기 기능 구현 |  |  | 7일 | [40 empty] | 채팅 기능 | bar: 7월 4주차 7월 24일 to 8월 1주차 7월 30일
>채팅기능 구현 |  |  | 7일 | bar: 7월 4주차 7월 24일 to 8월 1주차 7월 30일
7. 불량이용자 신고 |  |  | 4일 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 4주차 7월 24일
신고게시판 페이지 구현 |  |  | 4일 | [40 empty] | 신고게시판 및 페이지 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 4주차 7월 24일
>공통 모듈 적용 |  |  | 3일 | bar: 7월 3주차 7월 21일 to 7월 3주차 7월 22일
>자신이 게시한 게시물만 볼 수 있는 기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 24일
>경고메시지, 이용정지, 강제탈퇴 할 수 있는 기능 적용(관리자) |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 24일
8. 쿠폰관리 및 포인트 관리 |  |  | 3일 | [40 empty] | 쿠폰기능 | bar: 7월 4주차 7월 25일 to 7월 4주차 7월 27일
개인회원이 구장에서 이용할 수 있는 쿠폰제공(이벤트 등)기능 및 페이지 구현 |  |  | 2일 | [40 empty] | 쿠폰제공 페이지 | bar: 7월 4주차 7월 25일 to 7월 4주차 7월 26일
쿠폰의 유효기간 관리 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 27일
포인트 충전, 이용내역, 충전내역 기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 7월 4주차 7월 27일
9. 서비스 안내 |  |  | 3일 | [40 empty] | 서비스 안내 페이지 | bar: 8월 1주차 7월 30일 to 8월 1주차 8월 1일
웹 이용방법 페이지 구현 |  |  | 3일 | bar: 8월 1주차 7월 30일 to 8월 1주차 8월 1일
>공통 모듈 적용 |  |  | 1일 | bar: 8월 1주차 7월 30일
>youtube API(동영상재생) 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 8월 1주차 7월 31일 to 8월 1주차 8월 1일
모바일 이용방법 |  |  | 3일 | bar: 8월 1주차 7월 30일 to 8월 1주차 8월 1일
>공통 모듈 적용 |  |  | 2일 | bar: 8월 1주차 7월 30일 to 8월 1주차 7월 31일
>QR코드를 이용한 마켓연동 기능 적용 |  |  | 1일 | bar: 8월 1주차 7월 31일
>youtube API(동영상재생) 기능 적용 |  |  | 2일 | bar: 8월 1주차 7월 31일 to 8월 1주차 8월 1일
10. 통계 |  |  | 3일 | [40 empty] | 서비스 안내 페이지 | bar: 7월 4주차 7월 28일 to 8월 1주차 7월 30일
itext를 이용한 pdf 통계파일 다운로드 기능 적용 (구장관리자, 전체페이지관리자 페이지 적용) |  |  | 3일 | [40 empty] | pdf파일 | bar: 7월 4주차 7월 28일 to 8월 1주차 7월 30일
poi를 이용한 excel 통계파일 다운로드 기능 적용 (구장관리자, 전체페이지관리자 페이지 적용) |  |  | 3일 | [40 empty] | excel파일 | bar: 7월 4주차 7월 28일 to 8월 1주차 7월 30일
단위 테스트 실시 및 최종발표준비 |  |  | 8일 | bar: 8월 1주차 7월 30일 to 8월 1주차 8월 3일
통합테스트 실시 |  |  | 6일 | [40 empty] | 통합테스트시나리오(결과)
발표준비 |  |  | 3일
이행
시스템 사용교육
사용자매뉴얼 작성 | [43 empty] | 사용자매뉴얼
관리자매뉴얼 작성 | [43 empty] | 관리자매뉴얼